## Planilha1
Tabela Atualizada com Valores Reais:
IdTarefa | Custo Real (R$) | DuracaoReal (dias) | Trabalho Real (horas) | Duração (dias) | Término | Início | IdEtapa | NomeEtapa | Trabalho (horas) | Nome | Crítico | Custo da Linha de Base (R$) | Trab Linha de Base (horas) | Dur Linha de Base (dias) | Custo (R$)
1.1 | 1200 | 3 dias | 24 | 3 dias | 2024-06-03 | 2024-06-01 | 1 | Iniciação do Projeto | 24 | Definir escopo do projeto | Sim | 1000 | 16 | 2 | 1200
1.2 | 500 | 2 dias | 16 | 2 dias | 2024-06-05 | 2024-06-04 | 1 | Iniciação do Projeto | 16 | Identificar partes interessadas | Não | 500 | 16 | 2 | 500
1.3 | 600 | 2 dias | 12 | 2 dias | 2024-06-07 | 2024-06-06 | 1 | Iniciação do Projeto | 12 | Elaborar termo de abertura do projeto | Sim | 500 | 8 | 1 | 600
2.1 | 2200 | 4 dias | 32 | 4 dias | 2024-06-11 | 2024-06-08 | 2 | Planejamento do Projeto | 32 | Desenvolver plano de gerenciamento | Sim | 2000 | 24 | 3 | 2200
2.2 | 1800 | 5 dias | 40 | 5 dias | 2024-06-16 | 2024-06-12 | 2 | Planejamento do Projeto | 40 | Criar cronograma detalhado | Sim | 1500 | 32 | 4 | 1800
2.3 | 1400 | 3 dias | 24 | 3 dias | 2024-06-19 | 2024-06-17 | 2 | Planejamento do Projeto | 24 | Estimar custos e elaborar orçamento | Sim | 1500 | 24 | 3 | 1400
2.4 | 1000 | 2 dias | 16 | 2 dias | 2024-06-21 | 2024-06-20 | 2 | Planejamento do Projeto | 16 | Planejar recursos e comunicação | Não | 1000 | 16 | 2 | 1000
3.1 | 6000 | 28 dias | 224 | 28 dias | 2024-07-19 | 2024-06-22 | 3 | Aquisição de Terreno | 224 | Identificar terrenos potenciais | Sim | 5000 | 80 | 10 | 6000
3.2 | 2500 | 12 dias | 96 | 12 dias | 2024-08-02 | 2024-07-20 | 3 | Aquisição de Terreno | 96 | Avaliar viabilidade dos terrenos | Sim | 2000 | 40 | 5 | 2500
3.3 | 6500 | 18 dias | 144 | 18 dias | 2024-08-20 | 2024-08-03 | 3 | Aquisição de Terreno | 144 | Negociar aquisição do terreno | Sim | 5000 | 80 | 10 | 6500
3.4 | 0 | 0 dias | 0 | 7 dias | 2024-08-27 | 2024-08-21 | 3 | Aquisição de Terreno | 56 | Formalizar documentação de aquisição | Não | 38000 | 40 | 5 | 40000
4.1 | 3500 | 15 dias | 120 | 15 dias | 2024-07-12 | 2024-06-24 | 4 | Licenças e Autorizações | 120 | Preparar documentação para licenças | Sim | 3000 | 80 | 10 | 3500
4.2 | 2500 | 8 dias | 64 | 8 dias | 2024-07-20 | 2024-07-13 | 4 | Licenças e Autorizações | 64 | Submeter pedidos aos órgãos competentes | Sim | 2000 | 40 | 5 | 2500
4.3 | 5500 | 35 dias | 280 | 35 dias | 2024-08-24 | 2024-07-21 | 4 | Licenças e Autorizações | 280 | Acompanhar processo de aprovação | Sim | 4000 | 200 | 25 | 5500
4.4 | 1500 | 8 dias | 64 | 8 dias | 2024-09-01 | 2024-08-25 | 4 | Licenças e Autorizações | 64 | Obter licenças e autorizações | Sim | 1000 | 40 | 5 | 1500
5.1 | 10000 | 10 dias | 80 | 10 dias | 2024-07-03 | 2024-06-24 | 5 | Engenharia e Design | 80 | Elaboração dos projetos executivos | Sim | 10000 | 80 | 10 | 10000
5.2 | 5000 | 5 dias | 40 | 5 dias | 2024-07-10 | 2024-07-04 | 5 | Engenharia e Design | 40 | Especificação técnica dos equipamentos | Não | 5000 | 40 | 5 | 5000
5.3 | 5000 | 5 dias | 40 | 5 dias | 2024-07-17 | 2024-07-11 | 5 | Engenharia e Design | 40 | Revisão e aprovação dos projetos | Não | 5000 | 40 | 5 | 5000
6.1 | 6500 | 9 dias | 72 | 7 dias | 2024-08-15 | 2024-08-07 | 6 | Mobilização do Canteiro de Obras | 56 | Preparação do terreno | Sim | 5000 | 40 | 5 | 6000
6.2 | 5500 | 5 dias | 40 | 5 dias | 2024-08-18 | 2024-08-14 | 6 | Mobilização do Canteiro de Obras | 40 | Instalação de escritórios temporários | Sim | 5000 | 24 | 3 | 5500
6.3 | 5000 | 2 dias | 16 | 2 dias | 2024-08-20 | 2024-08-19 | 6 | Mobilização do Canteiro de Obras | 16 | Implementação de segurança no canteiro | Não | 5000 | 16 | 2 | 5000
7.1 | 11000 | 14 dias | 112 | 14 dias | 2024-08-03 | 2024-07-21 | 7 | Compra de Equipamentos | 112 | Seleção de fornecedores | Sim | 10000 | 80 | 10 | 11000
7.2 | 22000 | 7 dias | 56 | 7 dias | 2024-08-10 | 2024-08-04 | 7 | Compra de Equipamentos | 56 | Negociação e fechamento de contratos | Sim | 20000 | 40 | 5 | 22000
7.3 | 780000 | 60 dias | 480 | 55 dias | 2024-10-06 | 2024-08-11 | 7 | Compra de Equipamentos | 440 | Fabricação e entrega dos equipamentos | Sim | 770000 | 360 | 45 | 780000
8.1 | 5500 | 4 dias | 32 | 4 dias | 2024-10-09 | 2024-10-06 | 8 | Instalação das Estruturas de Suporte | 32 | Recebimento das estruturas | Sim | 5000 | 16 | 2 | 5500
8.2 | 11000 | 8 dias | 64 | 8 dias | 2024-10-17 | 2024-10-10 | 8 | Instalação das Estruturas de Suporte | 64 | Preparação do terreno | Sim | 10000 | 40 | 5 | 11000
8.3 | 33000 | 16 dias | 128 | 14 dias | 2024-11-01 | 2024-10-18 | 8 | Instalação das Estruturas de Suporte | 112 | Montagem das estruturas | Sim | 30000 | 80 | 10 | 33000
8.4 | 5000 | 0 dias | 0 | 3 dias | 2024-11-04 | 2024-11-02 | 8 | Instalação das Estruturas de Suporte | 24 | Inspeção das estruturas | Não | 5000 | 24 | 3 | 5000
9.1 | 5500 | 4 dias | 32 | 3 dias | 2024-10-05 | 2024-10-02 | 9 | Instalação dos Módulos Fotovoltaicos | 24 | Recebimento dos módulos | Sim | 5000 | 16 | 2 | 5500
9.2 | 88000 | 25 dias | 200 | 22 dias | 2024-10-27 | 2024-10-06 | 9 | Instalação dos Módulos Fotovoltaicos | 176 | Instalação dos módulos | Sim | 80000 | 160 | 20 | 88000
9.3 | 11000 | 7 dias | 56 | 6 dias | 2024-11-03 | 2024-10-28 | 9 | Instalação dos Módulos Fotovoltaicos | 48 | Conexão mecânica dos módulos | Sim | 10000 | 40 | 5 | 11000
9.4 | 0 | 0 dias | 0 | 3 dias | 2024-11-06 | 2024-11-04 | 9 | Instalação dos Módulos Fotovoltaicos | 24 | Inspeção dos módulos instalados | Não | 5000 | 24 | 3 | 5000
10.1 | 0 | 0 dias | 0 | 8 dias | 2024-11-11 | 2024-11-04 | 10 | Instalação Elétrica | 64 | Cabeamento interno | Sim | 30000 | 56 | 7 | 33000
10.2 | 0 | 0 dias | 0 | 6 dias | 2024-11-17 | 2024-11-12 | 10 | Instalação Elétrica | 48 | Instalação dos inversores | Sim | 30000 | 40 | 5 | 33000
10.3 | 0 | 0 dias | 0 | 3 dias | 2024-11-20 | 2024-11-18 | 10 | Instalação Elétrica | 24 | Testes elétricos preliminares | Não | 10000 | 24 | 3 | 10000
11.1 | 0 | 0 dias | 0 | 6 dias | 2024-11-26 | 2024-11-21 | 11 | Comissionamento e Testes | 48 | Testes de desempenho | Sim | 5000 | 40 | 5 | 5500
11.2 | 0 | 0 dias | 0 | 4 dias | 2024-11-30 | 2024-11-27 | 11 | Comissionamento e Testes | 32 | Ajustes finais | Sim | 3000 | 24 | 3 | 3300
11.3 | 0 | 0 dias | 0 | 2 dias | 2024-12-02 | 2024-12-01 | 11 | Comissionamento e Testes | 16 | Aprovação final | Não | 2000 | 16 | 2 | 2000
12.1 | 0 | 0 dias | 0 | 4 dias | 2025-01-05 | 2025-01-02 | 12 | Conexão à Rede Elétrica | 32 | Coordenação com a concessionária | Sim | 5000 | 24 | 3 | 5500
12.2 | 0 | 0 dias | 0 | 3 dias | 2025-01-08 | 2025-01-06 | 12 | Conexão à Rede Elétrica | 24 | Conexão física à rede | Sim | 5000 | 16 | 2 | 5500
12.3 | 0 | 0 dias | 0 | 2 dias | 2025-01-10 | 2025-01-09 | 12 | Conexão à Rede Elétrica | 16 | Testes de integração | Não | 5000 | 16 | 2 | 5000
13.1 | 0 | 0 dias | 0 | 4 dias | 2025-01-14 | 2025-01-11 | 13 | Treinamento da Equipe | 32 | Preparação do material de treinamento | Sim | 2000 | 24 | 3 | 2200
13.2 | 0 | 0 dias | 0 | 2 dias | 2025-01-16 | 2025-01-15 | 13 | Treinamento da Equipe | 16 | Realização do treinamento | Não | 2000 | 16 | 2 | 2000
13.3 | 0 | 0 dias | 0 | 1 dias | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 13 | Treinamento da Equipe | 8 | Avaliação do treinamento | Não | 1000 | 8 | 1 | 1000
14.1 | 0 | 0 dias | 0 | 4 dias | 2025-01-21 | 2025-01-18 | 14 | Encerramento do Projeto | 32 | Elaboração da documentação final | Sim | 2000 | 24 | 3 | 2200
14.2 | 0 | 0 dias | 0 | 1 dias | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 14 | Encerramento do Projeto | 8 | Reunião de encerramento | Não | 500 | 8 | 1 | 500
14.3 | 0 | 0 dias | 0 | 1 dias | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 14 | Encerramento do Projeto | 8 | Arquivamento dos documentos | Não | 500 | 8 | 1 | 500
14.4 | 0 | 0 dias | 0 | 1 dias | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 14 | Encerramento do Projeto | 8 | Lições aprendidas | Não | 500 | 8

## Planilha2
3 | 3 | dias | 3 dias | 3 dias
2 | 2 | dias | 2 dias | 2 dias
2 | 2 | dias | 2 dias | 2 dias
4 | 4 | dias | 4 dias | 4 dias
5 | 5 | dias | 5 dias | 5 dias
3 | 3 | dias | 3 dias | 3 dias
2 | 2 | dias | 2 dias | 2 dias
28 | 28 | dias | 28 dias | 28 dias
12 | 12 | dias | 12 dias | 12 dias
18 | 18 | dias | 18 dias | 18 dias
0 | 7 | dias | 0 dias | 7 dias
15 | 15 | dias | 15 dias | 15 dias
8 | 8 | dias | 8 dias | 8 dias
35 | 35 | dias | 35 dias | 35 dias
8 | 8 | dias | 8 dias | 8 dias
10 | 10 | dias | 10 dias | 10 dias
5 | 5 | dias | 5 dias | 5 dias
5 | 5 | dias | 5 dias | 5 dias
9 | 7 | dias | 9 dias | 7 dias
5 | 5 | dias | 5 dias | 5 dias
2 | 2 | dias | 2 dias | 2 dias
14 | 14 | dias | 14 dias | 14 dias
7 | 7 | dias | 7 dias | 7 dias
60 | 55 | dias | 60 dias | 55 dias
4 | 4 | dias | 4 dias | 4 dias
8 | 8 | dias | 8 dias | 8 dias
16 | 14 | dias | 16 dias | 14 dias
0 | 3 | dias | 0 dias | 3 dias
4 | 3 | dias | 4 dias | 3 dias
25 | 22 | dias | 25 dias | 22 dias
7 | 6 | dias | 7 dias | 6 dias
0 | 3 | dias | 0 dias | 3 dias
0 | 8 | dias | 0 dias | 8 dias
0 | 6 | dias | 0 dias | 6 dias
0 | 3 | dias | 0 dias | 3 dias
0 | 6 | dias | 0 dias | 6 dias
0 | 4 | dias | 0 dias | 4 dias
0 | 2 | dias | 0 dias | 2 dias
0 | 4 | dias | 0 dias | 4 dias
0 | 3 | dias | 0 dias | 3 dias
0 | 2 | dias | 0 dias | 2 dias
0 | 4 | dias | 0 dias | 4 dias
0 | 2 | dias | 0 dias | 2 dias
0 | 1 | dias | 0 dias | 1 dias
0 | 4 | dias | 0 dias | 4 dias
0 | 1 | dias | 0 dias | 1 dias
0 | 1 | dias | 0 dias | 1 dias
0 | 1 | dias | 0 dias | 1 dias